## F-A-ATH-61
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Proceso: Administración del Talento Humano
Versión: 2 |  | Vigencia: 13/10/2022 | [27 empty] | Código: F-A-ATH-61
Fecha
Objetivo del plan | El plan de trabajo busca promover el cuidado de la salud individual y colectiva, a mejorar las condiciones de trabajo, en el entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan generar en sus funcionarios, contratistas y visitantes, accidentes laborales o enfermedades laborales en las instalaciones de la entidad, por medio de la ejecucion de las diferentes actividades programadas de esta manera ofrecerles unas condiciones laborales, de vida sana y segura.
Alcance | Funcionarios y contratistas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Meta | Cumplir con mínimo el 90% de las actividades programadas para el año de gestión
Marco Normativo | Decreto 1072 de 2015. Articulo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST: (…) " Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios" Resolución 0312 de 2019: Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.
TEMA | ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS | RESPONSABLES | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | OBSERVACIONES/ SOPORTES
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Plan basico Estructura | SG-SST | Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la entidad a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes. | Aplicación de la Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (proporcionada por ARL Positiva | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente ARL
Plan basico Estructura | SG-SST | Asegurar y/o asesorar la afiliacion para funcionarios y contratistas | Afiliaciones y/o novedades de afilicacion a ARL | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Plan basico Estructura | SG-SST | Programacion de las actividades para la vigencia y promocion y prevencion de salud | Proyección Plan de Trabajo con ARL POSITIVA | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente ARL
Plan basico Estructura | SG-SST | Realizar estudios requeridos para las actividades a desarrollar en año | Contrato de Area protegida | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente
Plan basico Estructura | SG-SST |  | Contrato de Examenes ocupacionales | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente
Plan basico Estructura | SG-SST |  | Contrato Elementos de Bioseguridad | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente
Plan basico Estructura | SG-SST |  | Contrato compra de elementos de emergencia | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente
Plan basico Estructura | SG-SST | Identificar los riesgo que se generan al interior del Ministerio | Actualización del Matriz de Peligros | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Plan basico Estructura | SG-SST | Realizar inspección y generar informe de las inspecciones que se realicen en el ministerio | Inspecciones planeadas todas las areas del ministerio | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Plan basico Estructura | SG-SST | Generar tips de seguridad | Envio de Vitaminas de Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Plan basico Estructura | Funcionamiento CCL | Promever la participacion para las nuevas elecciones de los integrantes del comité CCL | Elecciones del comité | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Plan basico Estructura |  | Capacitar al los nuevos integrantes de comité | Funciones y responsabilidades del Comité (CCL), conceptos y manejo de casos | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Plan basico Estructura |  | Realizar seguimiento a las actividades programadas por el comité | Reuniones periodicas | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Plan basico Estructura | Funcionamiento COPASST | Promever la participacion para las nuevas elecciones de los integrantes del comité CCL | Elecciones del comité | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Plan basico Estructura |  | Capacitar al los nuevos integrantes de comité | Funciones y responsabilidades del Comité (CCL), conceptos | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Plan basico Estructura |  | Realizar seguimiento a las actividades programadas por el comité | Reuniones periodicas | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Plan basico Estructura | Evalucion y seguimeinto del proceso | Implementar de acuerdo a la normatividad vigente el Decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 | Revisión documental y acompañamiento por parte de ARL | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Plan basico Estructura |  |  | Estadísticas de Ausentismo Laboral | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente ARL
Programa Preparación y Respuesta Ante Emergencias | Capacitacion y entrenamiento de las Brigadas de Emergencia | Dar respuesta ante posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar | Actualización del Plan de Emergencia y análisis de vulnerabilidad | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Programa Preparación y Respuesta Ante Emergencias |  | Asegurar el inventario y buen estado de los elementos requeridos en caso de emergencia | Inspección de elementos plan de emergencia (extintores, camillas, botiquines, señalización, etc.) a cargo de brigadistas | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente ARL
Programa Preparación y Respuesta Ante Emergencias |  | Capacitación y entrenamiento | Capacitaciones programadas para los brigadistas según neceidad | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Programa de Investigación de Incidentes y AT | Accidentes de trabajo | reporte de accidentes de trabajo | se realiza investigación de accidentes en el mes siempre y cuando sea requerido | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Programa de Investigación de Incidentes y AT |  | investigación de accidentes e incidentes de trabajo |  | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Promoción y Prevención de la Salud | Semana de la Salud | Fomentar el autocuidado y responsabilidad sobre nuestra salud | Actividades semana de la salud: consulta nutricional, alimentación saludable, pausas activas, donación de sangre etc. Actividades que se programen con las EPS | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL EPS
Promoción y Prevención de la Salud | Examenes Ocupacionales | realización de exámenes periódicos ocupacionales énfasis osteomuscular (ingreso, egreso y de retiro) | Programar exámenes médicos ocupacionales según necesidad | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Promoción y Prevención de la Salud | Examenes Ocupacionales | Diagnóstico de Condiciones de Salud | informe al terminar ejecucion ed contrato | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Promoción y Prevención de la Salud | Examenes Ocupacionales | Actiulizacion de profesiograma | Actualizacion de documento | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Promoción y Prevención de la Salud | Cuidado de la salud | Mediciones ambientales | Medición de confort / estrés térmico (frio o calor). | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Promoción y Prevención de la Salud |  |  | Medición de Niveles de iluminación | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Promoción y Prevención de la Salud |  |  | Medición de Ruido | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Prevención de enfermedades laborales |  | Mesas laborales | Entrega de informe de mesa laboral | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Prevención de enfermedades laborales | Cuidado de la salud | Riesgo Quimico | Actualizacion de matriz de compatibilidad para riesgo quimico | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Prevención de enfermedades laborales |  | Seguimiento a recomendaciones labores | seguimiento con profesional a recomendaciones dadas por EL, AT y/o enfermedad común | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Prevención de enfermedades laborales | Programas de Vigilancia Epidemiológica | Acompañamiento PVE RIESGO BIOMECANICO - DME | Pausas activas | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Escuelas terapeuticas | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Inspecciones de puesto de trabajo | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Actualización PVE DME | Humanos/ Tecnológicos/ Financieros | MinAmbiente ARL
Prevención de enfermedades laborales |  | Programa de habitos de vida saludables en conjunto con el plan de bienestar | Elaboracion de programa de habitos de vida saludable | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Charla de Nutrición | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Charla Medico Deportologo | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Lanzamiento programa de habitos y estilos de vida saluidable | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  | Acompañamiento PVE PICOSOCIAL | Reporte de acompañamiento y orientación psicológica para la prevención en factores de riesgos psicosocial | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Capacitación en manejo de estrés asociado a concurso y pandemia | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Charla en Salud mental | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Competencias Blandas | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Charla de inteligencia emocional | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Aspectos psicosociales por pandemia | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Prevención de consumo de sustancias psicoactivas | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Decalogo del buen trato | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Prevención de acoso laboral y sexual y abuso de poder evento ludico | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Campaña gente feliz gente de ambiente para el fortalecimiento del clima laboral evento ludico | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Prevención de enfermedades laborales |  |  | Aplicación de Bateria de Riesgo Psicosocial | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
COVID | COVID | Campañas de prevención covid-20 y encuesta diara de salud con contingencia COVID 19 |  | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
COVID | COVID | Informe Casos Covid 19 |  | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
COVID | COVID | Sensibilización - Inmunización COVID-20, Cartillas |  | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
COVID | COVID | Seguimiento casos |  | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
Plan Estratégico de Seguridad Vial |  | Elaboracion de resolucion |  | Humanos/ Tecnológicos | MinAmbiente
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
|  |  |  | ACTIVIDADES POR MES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO MENSUAL
|  |  |  | ACTIVIDADES ACUMULADAS POR MES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
|  |  | Firma responsable SGSST | [8 empty] | Firma Empleador
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Cumplimiento mensual
Cumplimiento acumulado | bar: ENE to Firma Empleador DIC